## 二广高速白安段高速公路项目绩效自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 二广高速集阿联络线白音查干至安业段高速公路项目 |  |  |  | 项目负责人及电话 |  | 郝玉根 13754049998
主管部门 |  |  | 内蒙古自治区交通运输厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 内蒙古公路交通投资发展有限公司白安高速公路项目管理分公司
资金情况（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) |  |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 30000 | 30000 | 30000 |  | 10 | 100% |  |  | 10
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 30000 | 30000 | 30000 |  | - | 100% |  |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  |  |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 年度总体目标完成情况综述
| 本年计划完成72公里，为改善交通状况、提高公路运输能力作出有力保障，缩短城市间距离，增加人民幸福感，完善公路运输结构，改进运输效益和速度。 | [5 empty] | 本年度已完成72公里，为改善交通状况、提高公路运输能力作出了有力保障，缩短了城市间距离，增加了人民幸福感，完善了公路运输结构，改进了运输效益和速度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 未完成原因及拟 采取的改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 |  | 支持国省干线公路建设（公里） |  | 15 | 72公里 | 72公里 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 |  | 工程质量合格率 |  | 8 | 100% | 100% |  | 8 | 8
|  |  |  | 资金使用合规性 |  | 7 | 100% | 100% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 |  | 按期完成投资 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 |  | 成本控制在预算数内 |  | 10 | ≤30000万元 | 30000万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 |  | 促进沿线地区的经济发展和资源开发，缓解现有公路通道的交通压力 |  | 5 | 促进经济往来，加速城市间商品互相流通 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 |  | 保证公路安全水平，节约了人民的出行时间 |  | 5 | 保证公路安全水平，节约了人民的出行时间 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  |  |  | 促进当地工、农牧业、旅游业的发展；改善当地的基础设施配套条件，改善当地居民的就业条件；提高道路服务水平和交通安全水平 |  | 5 | 促进当地工、农牧业、旅游业的发展；提高道路服务水平和交通安全水平 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 |  | 交通建设符合环评审批要求 |  | 5 | 得到环评批复 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 |  | 促进沿线资源的开发、脱贫致富，提高人民生活水平 |  | 5 | 促进沿线资源的开发、脱贫致富，提高人民生活水平 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  |  |  | 适应未来一定时期内交通需求 |  | 5 | 适应未来一定时期内交通需求 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  | 10 | ≥80% | 85% |  | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 100
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定得分。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 苏张高速公路项目绩效自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | G5516二广高速公路联络线苏尼特右旗至化德 （蒙冀界）段公路 |  |  |  | 项目负责人及电话 |  | 贾劲松（锡盟段）18947119179 刘晓波（乌盟段）13947452198
主管部门 |  |  | 内蒙古自治区交通运输厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 内蒙古公路交通投资发展有限公司苏化高速公路项目锡盟段建设管理分公司、内蒙古公路交通投资发展有限公司苏化高速乌兰察布段项目管理分公司
资金情况（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) |  |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 47437 | 47437 | 47437 |  | 10 | 100% |  |  | 10
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 47437 | 47437 | 47437 |  | - | 100% |  |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  |  |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 年度总体目标完成情况综述
| 完成156.195公里主体工程，对完善国家高速公路网络、贯彻落实国家西部大开发战略部署、充分发挥内蒙古联通蒙俄的区域优势、改善区域交通条件、促进沿线地区资源开发和经济社会协调发展具有重要的意义。 | [5 empty] | 完成156.195公里主体工程，对完善国家高速公路网络、贯彻落实国家西部大开发战略部署、充分发挥内蒙古联通蒙俄的区域优势、改善区域交通条件、促进沿线地区资源开发和经济社会协调发展具有重要的意义。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 未完成原因及拟 采取的改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 |  | 支持高速公路建设（公里） |  | 15 | 156.195 | 156.195 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 |  | 工程质量合格率 |  | 8 | 100% | 100% |  | 8 | 8
|  |  |  | 资金使用合规性 |  | 7 | 100% | 100% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 |  | 按期完成投资 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 |  | 成本控制在预算数内 |  | 10 | ≤47437万元 | 47437万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 |  | 有利于促进项目沿线地区经济社会持续快速发展，提高能源通道能力、整合区域旅游资源，有利于高速公路网络整体效益的发挥 |  | 5 | 促进经济社会持续快速发展，提高能源通道能力、整合区域旅游资源 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 |  | 大大改善沿线各族人民的出行条件，进一步增进边疆地区少数民族与其它各兄弟民族之间的交往和交流，对巩固和加强各民族的团结和进步，维护边疆社会稳定和社会安定都有重要意义 |  | 5 | 改善出行条件，加强各民族的团结和进步，维护边疆社会稳定和社会安定 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  |  |  | 项目的建设和营运将对提供就业机会产生重大影响。 |  | 5 | 提供就业机会 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 |  | 交通建设符合环评审批要求 |  | 5 | 得到环评批复 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 |  | 通过项目的建设，保障公路使用寿命，提升工程质量，改善道路行驶环境，加强了绿化、亮化等工程建设，提升项目路线的状态。 |  | 5 | 完成工程的建设目标任务 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
|  |  |  | 适应未来一定时期内交通需求 |  | 5 | 适应未来一定时期内交通需求 | 达成预期指标 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 |  | 群众满意度 |  | 10 | ≥80% | 85% |  | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 100
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定得分。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 冻土观测站三期项目绩效自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 冻土观测站三期 |  |  |  | 项目负责人及电话 |  | 王学营 15661162605
主管部门 |  |  | 内蒙古自治区交通运输厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 内蒙古自治区交通建设工程质量监测鉴定站
资金情况（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) |  |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 210 | 210 | 210 |  | 10 | 100% |  |  | 10
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 210 | 210 | 210 |  | - | 100% |  |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  |  |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 年度总体目标完成情况综述
| 开展冻土观测站建设，本年度完成不少于2处冻土观测站点的建设，初步形成冻土观测网络，支撑高纬度多年冻土区公路建设。 | [5 empty] | 完成了3处5个断面的冻土观测站建设，初步形成了冻土观测网络，采集了大量的原始数据，为解决高纬度多年冻土病害问题及当地公路建设提供了数据支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 未完成原因及拟 采取的改进措施
|  | 数量指标 |  | 冻土观测站建设数量 |  | 8 | 2处 | 4处 |  | 8 | 8
| 产出指标 (50分) |  |  | 参与观测站工作人员数量 |  | 7 | ≥5人 | 11人 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 |  | 采购的传感器满足招标文件要求率 |  | 5 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  |  | 观测设备采购合格率 |  | 5 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  |  | 观测站建设完成率 |  | 5 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  |  | 观测数据准确率 |  | 7 | ≥95% | 98% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 |  | 冻土观测站建设时间 |  | 5 | ≤12个月 | 4个月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 |  | 成本控制在预算数内 |  | 8 | ≤210万元 | 210万元 |  | 8 | 8
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 |  | 对高纬度多年冻土研究的促进作用 |  | 10 | 有效促进高纬度多年冻土的研究 | 部分达成预期指标并具有一定效果 |  | 10 | 8
|  | 生态效益指标 |  | 冻土观测站建设对当地生态环境的影响 |  | 10 | 未对当地生态环境造成影响 | 未对当地生态环境造成影响 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 |  | 冻土观测站持续观测时间 |  | 10 | 观测时间不少于10年度 | 目前已经进行1年的观测，状态良好 |  | 10 | 8
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  | 数据使用者满意度 |  | 10 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 96
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定得分。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 高速公路联网收费、监控、通信联网及ETC系统建设项目绩效自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 高速公路联网收费、监控、通信联网及ETC系统建设二期工程 |  |  |  | 项目负责人及电话 |  | 张乐 5989003
主管部门 |  |  | 内蒙古自治区交通运输厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 内蒙古自治区交通运输综合行政执法总队
资金情况（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) |  |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 800 | 707.71 | 707.71 |  | 10 | 100% |  |  | 10
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 800 | 707.71 | 707.71 |  | - | 100% |  |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  |  |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 年度总体目标完成情况综述
| 进一步推进我区高速公路收费、监控、通信联网及ETC系统建设进程，按照要求完成内蒙古自治区高速公路收费、监控、通信联网及ETC系统建设二期工程,工程建设达到验收标准，保证高速公路通讯信号，提高收费站通过率，减少高速公路拥堵，减少资源浪费，节省人工成本。 | [5 empty] | 完成了高速公路收费、监控、通信联网及ETC系统建设，工程建设达到了验收标准，有效地减少了高速公路拥堵，节省了人工成本，减少了资源浪费。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 未完成原因及拟 采取的改进措施
| 产出指标 (50分) | 数量指标 |  | 实现联网收费、监控、通讯及ETC系统的高速公路公里数 |  | 7 | 5000公里 | 5000公里 |  | 7 | 7
|  |  |  | 联网收费、监控、通讯及ETC系统覆盖率 |  | 8 | ≥90% | 95% |  | 8 | 8
|  | 质量指标 |  | 工程建设达到验收标准 |  | 8 | 100% | 100% |  | 8 | 8
|  |  |  | 所有软件系统合格率 |  | 7 | 100% | 100% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 |  | 工程按时完成 |  | 10 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 |  | 建设工程成本控制在预算数内 |  | 10 | 800万元 | 707.71万元 |  | 10 | 9
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 |  | 保证高速公路通讯信号，提高收费站通过率，减少高速公路拥堵。 |  | 15 | 优 | 优 |  | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 |  | 减少资源浪费，节省人工成本。 |  | 15 | 优 | 优 |  | 15 | 14
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  | 10 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 97
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定得分。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 全区运政、海事光纤网络租赁费项目绩效自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 全区运政、海事光纤网络租赁费 |  |  |  | 项目负责人及电话 |  | 郭晓东，6967929
主管部门 |  |  | 内蒙古自治区交通运输厅 |  |  |  | 实施单位 |  | 内蒙古自治区交通运输管理局
资金情况（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) |  |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 270 | 270 | 269.56 |  | 10 | 99.84% |  |  | 9.9837
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 270 | 270 | 269.56 |  | - | 99.84% |  |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  |  |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 年度总体目标完成情况综述
| 1.实现全区道路运输机构互联互通，确保行业管理信息系统及相关公众服务平台正常运行；2. 实现全区运管、海事系统正常联网运行，提高办公效率，为实现无纸化办公奠定基础。 | [5 empty] | 通过对全区道路运输机构的专线网络搭建，实现了各机构之间的互联互通，确保了全年行业管理信息系统、相关公众服务平台以及全区运管、海事系统的的正常运行，提供多元化的信息服务需求保障，构建起可持续发展的交通运输体系，进一步提高了办事效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 未完成原因及拟 采取的改进措施
| 产出指标 (60分) | 数量指标 |  | 50M及以上专线 |  | 10 | ≥15条 | 16 |  | 10 | 10
|  |  |  | 2-20M专线 |  | 10 | ≥190条 | 240 |  | 10 | 10
|  |  |  | 租赁时限 |  | 5 | =1年 | 1年 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 |  | 电路应用合格率 |  | 5 | ≥90% | 99.9% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 |  | 故障修复时限 |  | 10 | ≤4小时 | 2.5小时 |  | 10 | 10
|  |  |  | 租赁费支付及时率 |  | 10 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 |  | 光纤网络租赁费 |  | 10 | ≤270万元 | 269.56 |  | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 |  | 实现全区道路运输、海事机构的互联互通，提供多元化的信息服务需求保障 |  | 10 | ≥90% | 98% |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 |  | 构建可持续发展的交通运输体系，各盟市运政信息系统外网覆盖率 |  | 10 | ≥90% | 98% |  | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  | 用户满意度 |  | 10 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 99.9837
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定得分。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 公路自动化路况检测委托数据处理项目绩效自评表
绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 公路自动化路况检测委托数据处理 |  |  |  | 项目负责人及电话 |  | 潘永杰13848157051
主管部门 |  |  | 内蒙古自治区公路局 |  |  |  | 实施单位 |  | 内蒙古自治区公路局
资金情况（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) |  |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 515 | 515 | 515 |  | 10 | 100% |  |  | 10
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 515 | 515 | 515 |  | - | 100% |  |  | -
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | - |  |  |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 | [5 empty] | 年度总体目标完成情况综述
| 有效改善全区干线公路养护管理工作正常进行，保持公路处于良好的技术状态，提高司乘人员满意度。干线公路安全畅通，检测全区干线公路路况信息。养护质量符合《公路技术状况评定标准》，有效促进构建可持续交通运输体系。 | [5 empty] | 依据路况数据分析结果，对养护工作的精准化、精细化、科学化提供数据支撑，促进公路养护决策科学化，推动全区干线公路养护管理工作，提升路况水平，有效促进构建可持续交通运输体系。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 未完成原因及拟 采取的改进措施
| 产出指标 (60分) | 数量指标 |  | 公路自动化路况检测委托数据处理次数 |  | 10 | ≥10次 | 检测次数大于10次 |  | 10 | 10
|  |  |  | 检测公路覆盖面 |  | 10 | =12个 | 12个盟市 |  | 10 | 10
|  |  |  | 检测公路公里数 |  | 5 | ≥500公里 | 18000公里 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 |  | 干线路况优良率 |  | 3 | ≥90% | 90% |  | 3 | 2.5
|  |  |  | 公路路面完好率 |  | 2 | ≥80% | 80% |  | 2 | 1.5
|  | 时效指标 |  | 检测间隔时间 |  | 3 | =1年 | 一年一次 |  | 3 | 3
|  |  |  | 特殊情况处理及时率 |  | 2 | ≥100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 成本指标 |  | 检测车维护费用 |  | 5 | =90万元 | 90.9万元 |  | 5 | 4
|  |  |  | 每公里检测成本 |  | 5 | =240元 | 240元 |  | 5 | 5
|  |  |  | 委托数据处理 |  | 5 | =425万元 | 395.8万元 |  | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 |  | 依法保护干线公路安全畅通，为建设安全便捷畅通的交通出行提供保障，服务群众便捷出行 |  | 20 | 优 | 优 |  | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 |  | 有效促进构建可持续交通运输体系，提高交通出行便捷率，提高司乘人员满意度，延长干线公路使用年限 |  | 10 | 优 | 优 |  | 10 | 10
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  | 10 | ≥90% | 92% |  | 10 | 9
总分 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 97
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%合理确定得分。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。