- 附件1

内蒙古自治区车辆购置税收入补助地方资金

转移支付2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达车辆购置税收入补助地方资金专项转移支付预算和绩效目标情况

2023年共下达我区中央对地方转移支付车辆购置税收入补助地方资金（非涉密项目）676,729万元，其中：用于公路建设资金674,047万元，用于公路应急抢通资金2400万元，用于内河航道应急抢通资金282万元。

我厅及时与自治区财政厅沟通对接，严格按照《中央对地方专项转移支付管理办法》提出分配建议，加强资金管理，提高资金使用效率，确保资金专款专用。同时为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，进一步提高中央对地方专项转移支付资金的使用效益，切实增强地方主管部门以及资金使用单位的支出责任和效率意识。根据《中华人民共和国预算法》、《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）相关要求，向自治区财政厅报送资金分配意见的同时也报送了车辆购置税收入补助地方资金专项转移分盟市（单位）绩效目标表，绩效目标表分解到各盟市，细化到每个项目指标以及指标值。并依据内蒙古自治区财政厅关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金的通知，通过财政转移支付将补助资金按时下拨，其中分批下达情况如下：

1.2022年12月，内蒙古自治区财政厅以《关于提前下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》（内财建〔2022〕1711号）提前分配下达2023年车辆购置税收入补助地方建设项目支出预算433,383万元，用于国家高速公路、普通国道建设和危旧桥梁改造等项目。同时下达绩效目标表：支持高速公路建设163.9公里、支持普通国道建设1113.9公里、支持危旧桥改造项目18个、支持公路安全提升工程项目6个、支持公路灾害防治工程项目5个。

2.2023年1月，内蒙古自治区财政厅以《关于提前下达2023年车辆购置税收入补助地方（第一批）“以奖代补”资金用于省道及农村公路建设等项目资金支出预算额的通知》（内财建〔2023〕4号）下达我区2023年车辆购置税收入补助地方资金110392万元，用于普通省道和农村公路建设等项目。同时下达绩效目标表：支持普通省道危桥改造17座、普通省道安全设施精细化提升77.288公里、普通省道灾害防治工程17.9公里、自然村通硬化路1400公里、联网路400公里、提质改造和旅资产755公里、乡镇运输服务站1个、农村公路候车亭60个、农村公路危桥改造218座、村道安全生命防护工程1000公里。

3.2023年6月，内蒙古自治区财政厅以《关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第二批）用于重点公路项目的通知》（内财建〔2023〕705）下达2023年车辆购置税收入补助地方资金34,000万元，用于两条普通国道项目建设。同时下达2023年车辆购置税收入补助地资金重点项目绩效目标：支持普通国道路建设116.3公里。

4.2023年6月，内蒙古自治区财政厅以《关于下达2023年车辆购置税收入补助地方（第二批）“以奖代补”资金用于省道及农村公路建设等项目资金支出预算的通知》（内财建〔2023〕727号）下达2023年第二批车辆购置税收入补助地方资金59,015万元，用于普通省道和农村公路建设等项目。同时下达“以奖代补”清算资金绩效目标表：支持普通省道建设120公里、旅游公路207公里。

5.2023年8月，内蒙古自治区财政厅以《关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第七批）的通知》（内财建〔2023〕1110号）下达2023年第七批车辆购置税收入补助地方资金37,257万元，用于农村公路建设项目。同时下达“以奖代补”资金绩效目标表：支持旅游路资源路产业路建设204公里。

- 6.2023年6月，内蒙古自治区财政厅以《关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第三批）的通知》（内财建〔2023〕760号）下达2023年第三批车辆购置税收入补助地方资金用于支持公路应急抢通项目1200万元。同时下达绩效目标表：公路抢通任务完成率100%、Ⅲ级及以下公路突发事件抢通时间≤24小时、基本公共服务水平做到随断随抢随抢随通、提升公路安全通畅水平。

7.2023年12月，内蒙古自治区财政厅以《关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第十二批）的通知》（内财建〔2023〕1961号）下达2023年第十二批车辆购置税收入补助地方资金用于支持普通国省道水毁应急抢通保畅项目1200万元。同时下达绩效目标表：公路抢通任务完成率100%、Ⅲ级及以下公路突发事件抢通时间≤24小时、基本公共服务水平做到随断随随抢随通、提升公路安全通畅水平。

- 8.2023年7月，内蒙古自治区财政厅以《关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第五批）的通知》（内财建〔2023〕917号）下达2023年第五批车辆购置税收入补助地方资金用于内河航道应急抢通资金282万元。同时下达绩效目标表：场站抢修补贴覆盖率≥95%、国际国境河流航道补助资金占地方国际国境河流航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率100%、应急抢通及时率≥95%、网项目验收合格率100%。

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2023年我区共下达地方资金1,195,685万元，其中：公路建设资金351,699万元、发行收费公路专项债券资金622,600万元。其中各项资金下达情况如下：

- 1.年初内蒙古自治区财政厅下达2023年公路建设资金用于建设项目支出239,299万元，其中：年初预算安排自治区本级公路建设项目支出45,500万元，用于内蒙古自治区本级公路建设；2023年1月，内蒙古自治区财政厅以《关于提前下达2023年公路建设资金支出预算的通知》（内财建〔2023〕3号）下达盟市公路建设项目支出193799万元，其中：用于高速公路82,993万元、普通国省道项目63,507万元、用于农村公路47,299万元，同时下达2023年自治区公路建设资金支出绩效目标表：支持高速公路建设177公里、支持普通国省干线建设437.8公里、建制村通双车道400公里、农牧场通硬化路250公里、农村公路新建桥梁20座。

- 2.2023年12月，内蒙古自治区财政厅以《关于下达部分重点公路建设资金支出预算的通知》（内财建〔2023〕1944号）下达我区S43呼和浩特机场高速公路等项目112,400万元。同时下达绩效目标表：支持国家高速公路建设658公里、支出地方高速公路建设29.4公里。

3.2023年我区累计争取发行收费公路专项债券62.26亿元，其中：本级40亿元，盟市22.26亿元。其中：第一批收费公路专项债券15.37亿元，其中自治区本级5亿元，盟市10.37亿元；第二批收费公路专项债券46.89亿元，其中自治区本级35亿元，盟市11.89亿元。

- 二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年共下达我区中央对地方转移支付车辆购置税收入补助地方资金（非涉密项目）676,729万元，已执行525,322.34万元，执行率为77.63%。在项目资金执行过程中，各资金使用单位与银行、施工单位制定了资金监管协议，严格按项目计划和规定用途专款专用，严格执行中央直达资金管理规定，建立健全财务管理制度，对项目资金使用严格进行管理。

（二）项目资金管理情况分析

在项目资金管理过程中，严格贯彻落实国家、自治区有关交通基本建设法律法规，严格执行财政部、交通运输部有关资金管理办法，进一步建立健全了项目建设资金管理制度，严格项目资金审批、支出程序，严格根据工程进度按照计量支付工程款，基本杜绝了截留、挤占、挪用项目资金及支出依据不合规、虚列项目支出、超标准开支等违规情况。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023年，我区共落实中央对地方转移支付车辆购置税收入补助地方资金（非涉密项目）676,729万元，为我区交通运输发展提供资金保障，全年共完成交通运输固定资产投资358.8亿元，圆满完成了年度目标任务和年度规划任务。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

各盟市交通运输局以及公路建设项目管理单位按照2023年度车辆购置税收入补助地方资金专项转移支付绩效目标表中细化的各个数量指标，保证中央补助资金及时到位，带动全社会公路建设投资。各项数量指标完成情况如下表：

数量指标完成情况统计表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持高速公路建设（公里） | 164 | 164 |
|  |  | 支持普通国道建设（公里） | 1292 | 1276.36 |
|  |  | 支持公路安全提升工程项目（个） | 6 | 6 |
|  |  | 支持公路灾害防治工程工程项目（个） | 5 | 5 |
|  |  | 支持四、五类桥梁及旧桥改造项目（个） | 18 | 18 |
|  |  | 支支持国境国际通航河流航道维护装备项目（个） | 5 | 5 |
|  |  | 年度全社会新改建普通省道和农村公路里程（公里） | 4430 | 5268.23 |
|  |  | 年度全社会新增通三级及以上公路乡镇个数（个） | 1 | 4 |
|  |  | 年度全社会新增通硬化路较大人口规模自然村个数（个） | 300 | 476 |
|  |  | 公路应急抢通任务完成率 | 100% | 100% |
|  |  | 场站抢修补贴覆盖率（补贴金额/符合补贴条件申请金额） | ≥95% | ≥95% |
|  |  | 国际国境河流航道补助资金占地方国际国境河流航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率 | 100% | 100% |

其中支持普通国道建设我区建设里程1276.4公里，较交通运输部下达的1292公里相差15.6公里，原因为国道332线库布春林场至根河3.5公里连接线、国道213线达来呼布至东风航天城12.1公里连接线，以上2条连接线不属于国省干线属性，交通运输部在绩效评价时将其纳入国省干线属性作为评价，我区根据实际情况未将15.6公里连接线纳入。

（2）质量指标

项目资金严格按照专款专用原则使用，坚决贯彻中央直达资金管理规定，确保资金使用的合规性。建立施工质量保证体系，推行全面质量管理，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法，竣工的公路工程项目符合有关公路工程标准及设计文件要求，已完工项目验收合格率为100%。

（3）时效指标

根据工程项目的进度目标，编制合理的进度计划，并据以检查工程项目进度计划的执行情况，确保在施工合同规定的工期内完成工程项目。

（4）成本指标

执行国家有关成本开支范围，费用开支标准、工程预算定额和企业施工预算、成本计划的有关规定，控制费用，促使项目合理、节约地使用人力、物力和财力，项目支出符合概算批复的标准。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

公路建成后带动货物运输、沿线客运的迅猛发展，促进运输效率的提高，完善了公路运输结构，改进了运输效益和速度，对经济发展的促进作用非常明显。特别是口岸路的建设对我区加快融入“一带一路”和中蒙俄经济走廊建设、提升对外开放水平、促进口岸经济发展、带动沿线地区及边境地区经济社会发展具有重要的战略意义，对当地经济发展有明显促进作用。

（2）社会效益

国省干线公路、农村牧区公路的建设，公路基础公共服务水平得到有效提升，加强了盟市间、旗县间的区域互通，促进经济往来，提高商品销量，刺激消费，给沿线群众带来方便，增加人民的幸福感。对货物运输，招商引资均起到较好的效果，基本公共服务水平、公路安全水平提升。应急抢通公路基本公共服务水平能做到随断随抢、随抢随通，公路安全畅通水平明显提升。内河航道应急抢通项目保障航道安全水平明显提升。

（3）生态效益

项目在建设过程中注重保护和恢复自然生态平衡，增加公路绿化覆盖率，注重保护草原森林，提高公路生态效益，交通建设符合环评审批要求。

（4）可持续影响

新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求。随着公路路网不断建成，较好满足了我区推动绿色经济高质量发展、促进全区旅游业发展、实现塞上江南、绿色崛起奋斗目标对交通运输的要求，适应了未来一定时期内交通需求和安全防护的需求，对沿线的经济发展和建设起到了积极有力的推动促进作用，推动经济持续健康的发展。

3.满意度指标完成情况分析

公路项目的实施和建设，使车辆通行更便捷，车辆行驶更安全，群众出行更加便利，群众满意度显著提高。同时，高效畅通的公路，更有利于打造一流的物流，更有利于农产品及地方特色产品的外销。

三、偏移绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏移绩效目标的原因

根据2023年度车辆购置税收入补助地方资金专项转移支付绩效目标，年初设定的总体目标和各项绩效指标已全部完成，资金基本执行到位，但车购税资金存在结转结存现象，结转结存资金151,406.66万元。主要原因包括：一是公路建设项目建设用地手续办理周期长导致建设缓慢，形成资金滞留。二是个别盟市地方旗县财政资金紧张，资金调度困难，未能及时拨付建设资金。三是部分项目开工较晚，考虑到内蒙古地区天气对施工进度的影响，未能进行工程验收和审计，暂扣的质保金。

（二）下一步改进措施

为进一步加强和改进车辆购置税收入补助地方资金使用管理，加快预算执行，提高资金使用效益，在2024年，我厅将继续与财政部门配合加大对车购税资金动态监管和督查工作，自治区财政厅和交通运输厅联合采取定期和不定期随机抽检或实地检查方式，督查全区车购税资金预算执行情况，对预算执行慢、预算执行不严格或不按国库集中支付制度执行的盟市和旗县，进行约谈或财政和交通部门内部进行通报批评，并将下年度的资金分配与使用管理成效挂钩，对预算执行成效突出的盟市和旗县在资金分配和项目安排时给予奖励和倾斜，对于工作滞后或执行不力的盟市和旗县采取核减下一年度车购税资金的惩罚措施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（财预〔2015〕163号）要求及时编制自治区绩效自评表，并要求盟市根据实际科学合理制定绩效目标，按照目标内容统筹谋划工作，稳步推进交通运输行业转型升级和可持续发展。拟将该绩效自评结果用于年度盟市考核和安排下年度盟市预算资金的因素。同时，对于使用车辆购置税收入补助地方资金要完善资金和项目公示制度，及时向社会公布项目进展情况和资金使用情况，主动接受社会监督。

无其他需说明的问题。