## 附件6
附件6
政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效目标自评表
(2023年度)
转移支付(项目)名称 |  |  | 政府还贷二级公路取消收费后补助资金
中央主管部门 |  |  | 交通运输部
地方主管部门 |  |  | 内蒙古自治区交通运输厅 |  | 资金使用单位 | 各盟市、旗县交通运输局，交通集团，发展中心
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 126570 | 80589.9 |  | 63.67%
|  |  | 其中：当年下达中央财政资金 | 126570 | 80589.9 |  | 63.67%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达资金。
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定执行，资金的拨付具有万正的审批程序和手续，严谨而规范，专款专用。
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整问题。
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排和项目执行。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入预算绩效管理，开展绩效监督和绩效评价。
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分的有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 保持公路基础设施良好技术状况水平 |  |  |  | 有效提高公路通行能力和路况水平，确保公路处于良好技术状态，人民群众出行更加安全通畅
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持普通国道养护（公里） |  | 423 | 596.666
|  |  | 支持普通省道养护（公里） |  | 280 | 421.971
|  |  | 支持农村公路养护（公里） |  | 1780 | 2283.8
|  |  | 实施农村公路路况自动化检测里程（较2022年） |  | 明显增长 | 明显增长
|  | 质量指标 | 实施路段技术状况水平 |  | 提升 | 提升
|  | 时效指标 | 按时完成投资 |  | 是 | 63.7% | 一是部分项目开工较晚，受气候影响，导致个别盟市养护工程项目未能在当年完工，养护资金未拨付到位；二是个别盟市、旗县地方财政资金紧张，资金调度困难，未能及时拨付已完工项目养护资金。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | 明显 | 明显
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 公路安全水平 |  | 提升 | 提升
| 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  | ≥80% | 80%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金（ 以前年度结转结余中央财政资金单独列示）等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。